ANEXO I COMPLEMENTAR – TERMO DE FOMENTO N° 09/2026

Trata-se de anexo referente ao “TERMO DE FOMENTO 09/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO E O GRUPO SANTANENSE DE CAVALGADAS”, conforme o Processo Administrativo nº 2570/2026.

# PLANO DE TRABALHO

## PARTE 1: DADOS DA OSC

| ### I. INFORMAÇÕES DA OSC |  |
| --- | --- |
| Nome da parceria: | Cavalgada da Centelha da Chama Crioula 2026: de Sant’Ana do Livramento a Lavras do Sul/RS |
| Nome da OSC: | Grupo Santanense de Cavalgadas |
| Endereço completo: | R. Alcione Martinês, 300 - Prado, Sant'Ana do Livramento - RS, 97572-120 |
| CNPJ: | 06.289.773/0001-16 |
| Site, rede social, outros: |  |
| Telefone fixo: |  |
| Telefone celular: | 55 9961-29797 |
| E-mail da OSC: |  |

| ### II. CONTA BANCÁRIA DA OSC ( EXCLUSIVA PARA O REPASSE) |  |
| --- | --- |
| Titular da conta: | Grupo Santanense de Cavalgadas |
| Banco: | Banrisul |
| Agência: | 0280 |
| Conta-Corrente: | 06.138959.0-6 |

| ### III. REPRESENTANTE LEGAL DA OSC |  |
| --- | --- |
| Nome do(a) representante legal: | Marcio Leite do Espírito Santo |
| Cargo: | Presidente |
| RG: | 4065275523 |
| Órgão expedidor: | SSP-RS |
| CPF: | 972.998.800-59 |
| Telefone fixo: |  |
| Telefone celular: | 55 9961-29797 |
| E-mail do(a) responsável: | marcio.l.e.santo13@gmail.com |

| ### IV. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título do projeto: | Cavalgada da Centelha da Chama Crioula 2026: Rio Pardo/RS - Lavras do Sul/RS |  |
| Período de execução: | Início: | A partir do recebimento dos valores |
|  | Término | 30/09/2026 |

### V. JUSTIFICATIVA

O projeto visa realizar a tradicional Cavalgada da Centelha da Chama Crioula de Sant’Ana do Livramento até Lavras do Sul/RS, durante a Cavalgada da Centelha da Chama Crioula 2026: de Sant’Ana do Livramento a Lavras do Sul/RS - 2026. Esta iniciativa fortalece a identidade cultural gaúcha, promove o turismo no Rio Grande do Sul e beneficia diretamente os cavaleiros Santanenses, a equipe de apoio envolvida e a comunidade local. A cavalgada contribui essencialmente para a preservação da história e dos valores do povo gaúcho, reforçando o sentimento de pertencimento e a continuidade dessa rica tradição cultural.

| ### VI. DETALHAMENTO DAS AÇÕES |  |
| --- | --- |
| 1 | Planejamento da cavalgada e elaboração de projetos, mapas e roteiros detalhados para garantir a organização e logística do evento. |
| 2 | Contratação dos serviços e aquisição de suprimentos necessários para o cumprimento das etapas e segurança dos participantes. |
| 3 | Participação na Cerimônia de Geração da Centelha da Chama Crioula em Rio Pardo/RS na data de 15/08/2026. |
| 4 | Realização da busca e acendimento da chama crioula em Lavras do Sul/RS entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026, seguindo o trajeto planejado e promovendo a interação cultural ao longo do percurso. |
| 5 | Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento em 14/09/2026. |
| 6 | Apresentação de relatório final e prestação de contas, assegurando a transparência e a avaliação das ações desenvolvidas. |

| ### VII. OBJETIVOS E METAS |  |
| --- | --- |
| Objetivo 01 | Preservar e difundir a cultura e os valores tradicionalistas no Rio Grande do Sul, promovendo o orgulho pela herança cultural e incentivando sua continuidade entre as novas gerações. |
| Objetivo 02 | Gerar visibilidade para o município de Sant’Ana do Livramento, destacando sua formação cultural e a forte identidade do povo com a cultura, valores e costumes gauchescos, reforçando o reconhecimento regional e nacional da tradição local. |
| Objetivo 03 | Promover o convívio social, fortalecendo as relações humanas entre os participantes da cavalgada e transmitindo à comunidade em geral a imagem e o sentimento que os cavalarianos preservam em seus corações ao se unirem nesta jornada cultural. |
| Meta 01 | Representar Sant’Ana do Livramento com uma caravana de aproximadamente 20 PESSOAS na Cerimônia de Geração da Centelha da Chama Crioula, a ser realizada em Rio Pardo/RS, no dia 15/08/2026. |
| Meta 02 | Realizar a cavalgada para busca e acendimento da Centelha da Chama Crioula, partindo de Sant’Ana do Livramento/RS com destino a Lavras do Sul/RS, compreendendo os trajetos de ida e volta, entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026 com meta de 70 PESSOAS E 40 CAVALOS no comboio. |
| Meta 03 | Organizar a Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento, no dia 14/09/2026, celebrando a conclusão da jornada e reforçando o valor desta tradição para a comunidade. |

| ### VIII. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO |  |
| --- | --- |
| 1 | Cavaleiros e equipe de apoio de Sant’Ana do Livramento: Participantes diretos da cavalgada, que se envolvem ativamente na preservação e difusão da cultura tradicionalista gaúcha, fortalecendo suas raízes e identidade cultural. |
| 2 | Comunidade de Sant’Ana do Livramento: A comunidade local, que vivencia e celebra a tradição gaúcha, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho cultural. |
| 3 | Turistas e visitantes interessados na cultura gaúcha: Visitantes que buscam conhecer e apreciar as tradições do Rio Grande do Sul, promovendo o turismo cultural na região. |

| ### IX. CONTRAPARTIDA |  |
| --- | --- |
| 1 | Participação ativa na organização e execução das atividades previstas: A comunidade e os participantes do projeto se comprometem a colaborar de forma ativa em todas as etapas do evento, desde o planejamento até a execução. |
| 2 | Divulgação do evento através de canais de comunicação disponíveis: A divulgação será realizada através dos meios de comunicação locais e regionais, redes sociais e outras plataformas, ampliando a visibilidade do evento e promovendo o município e fortalecendo nossa identidade cultural e tradicionalista. |

### X. VALOR GLOBAL DA PARCERIA

R$ 20.000,00 - (vinte mil reais)

### XI. Tipo de apoio:

EMENDA IMPOSITIVA - 2026

_____________________________________________________________________

| XIII. ANEXOS (OBRIGATÓRIOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| x | 1 | Ofício do parlamentar: [NECESSÁRIO NOS CASOS DE EMENDA] |
| x | 2 | Plano de Trabalho de Termo de Fomento |
| x | 3 | Cópia do estatuto registrado e suas alterações |
| x | 4 | Comprovante de que o CNPJ da Organização tem mais de um ano. |
| x | 5 | Comprovante de endereço de funcionamento da Organização |
| x | 6 | Certidão geral de débitos federal ATUALIZADA |
| x | 7 | Certidão geral de débitos estadual ATUALIZADA |
|  | 8 | Certidão geral de débitos municipal ATUALIZADA |
| x | 9 | Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ATUALIZADO |
| x | 10 | Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre com o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da República; |
| x | 11 | Declaração, sob as penas da Lei, de que não incorre no previsto no art.39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014; |
| x | 12 | Apresentação de conta bancária específica para manter e movimentar os recursos |
| x | 13 | A Organização não possui, entre seus dirigentes, administradores ou associados com poder de direção, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público com cargo em comissão ou função de confiança lotado na OSC e não realizará pagamento a servidor ou empregado público com recursos da parceria. |
| x | 14 | A Organização possui experiência prévia, capacidade técnica, instalações e condições materiais para desenvolver o objeto da parceria, inclusive quanto à salubridade e à segurança necessária para realização do objeto. |

| XIV. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE |  |
| --- | --- |
| Declaro que: |  |
| [ x ] | A Organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014. |
| [ x ] | A Organização não possui, entre seus dirigentes, administradores ou associados com poder de direção, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público com cargo em comissão ou função de confiança lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO e não realizará pagamento a servidor ou empregado público com recursos da parceria. |
| [ x ] | A Organização possui experiência prévia, capacidade técnica, instalações e condições materiais para desenvolver o objeto da parceria, inclusive quanto à salubridade e à segurança necessárias para realização do objeto. |
| [ x ] | A Organização respeita a vedação ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e a qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz (a partir de 14 anos), em cumprimento com o disposto no inc.III, art. 7º da Constituição Federal. |

Sant’Ana do Livramento, 29 de janeiro de 2026.

_____________________________________________

Marcio Leite do Espírito Santo

Presidente

## PARTE 2: ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO

### I. APRESENTAÇÃO

O Grupo Santanense de Cavalgadas é uma força vital na preservação e disseminação da rica cultura gaúcha no Rio Grande do Sul, promovendo os festejos farroupilhas em Sant’Ana do Livramento desde 2004. A instituição tem como missão honrar as raízes regionais, destacando-se, especialmente, durante a celebração da Semana Farroupilha. Uma tradição central deste período é a Busca e o Acendimento da Centelha da Chama Crioula, um ritual simbólico que evoca a histórica luta dos gaúchos por sua autonomia. Desde sua fundação, o Grupo Santanense de Cavalgadas tem atuado incansavelmente na organização e realização deste evento, cumprindo um papel importante na preservação dessa tradição e assegurando que ela seja transmitida de geração em geração. A atuação do grupo vai além da Semana Farroupilha e se estende durante todo o ano. Por meio de suas atividades e eventos, o Grupo Santanense de Cavalgadas age como guardião da cultura gaúcha, fortalecendo continuamente a identidade regional e ressaltando a importância da história e dos valores do povo gaúcho. Suas ações também promovem o envolvimento da comunidade local e de visitantes, enriquecendo a vivência cultural e fortalecendo os laços sociais entre os participantes. A Semana Farroupilha e a tradição gaúcha no Rio Grande do Sul não podem ser mencionadas sem destacar a contribuição significativa do Grupo Santanense de Cavalgadas. Sua dedicação à cultura e à história da região inspira todos aqueles que valorizam as riquezas culturais e as tradições transmitidas ao longo das gerações. É importante destacar que a Lei Municipal 6763/2014 reconhece a Utilidade Pública do Grupo, e o Decreto Municipal 9.547/2021 o institui como o "Representante Oficial de Sant’Ana do Livramento na condução anual da Centelha da Farroupilha, do local de acendimento até nosso Município." Para compreender a tradição da Chama Crioula, é essencial mergulhar na rica história deste movimento que une corações e mantém viva a chama da cultura gaúcha.

| ### II JUSTIFICATIVA |  |
| --- | --- |
| 1. Descrição da Realidade |  |
| A Chama Crioula é uma expressão fundamental da cultura gaúcha, acesa previamente aos festejos da Semana Farroupilha e levada para cada uma das 30 regiões tradicionalistas espalhadas pelo Rio Grande do Sul (RS). Segundo o portal do Governo do RS, a Chama Crioula é considerada um símbolo de união para o estado, representando a história, a tradição e a alma da sociedade gaúcha. Em torno dela, constrói-se um ambiente de reverência ao passado, de culto aos feitos e fatos históricos, e de reflexão sobre a identidade e os valores da comunidade gaúcha. Anualmente, sempre no mês de agosto, uma cidade do Rio Grande do Sul é escolhida para sediar a Cerimônia de Geração e Distribuição da Chama Crioula. Em 2026, a Geração da Chama Crioula ocorrerá no município de Rio Pardo/RS, já a distribuição regional da centelha da chama Crioula será concentrada no município de Lavras do Sul/RS. Após acesa, as centelhas da Chama Crioula percorrem as 30 Regiões Tradicionalistas do estado, sendo transportadas por grupos de cavaleiros que levam o fogo simbólico aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Além disso, Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) localizados fora do estado também buscam essa centelha para manter viva a tradição. A Chama Crioula representa, para o gaúcho e o tradicionalista, a história e a essência da cultura sul-rio-grandense, construídas ao longo de mais de três séculos de memória e identidade regional. |  |
| 2. Relevância Cultural |  |
| A Cavalgada da Chama Crioula é um evento de grande importância cultural para o Rio Grande do Sul, simbolizando a tradição gaúcha, a união do povo e o forte sentimento de pertencimento à cultura regional. Além disso, a cavalgada promove o turismo cultural no estado, atraindo visitantes de várias partes do Brasil e do exterior, que vêm para testemunhar e participar desse evento singular, fortalecendo a economia local e a visibilidade da cultura gaúcha . |  |
| 3. Nexo do Projeto Com a Descrição da Realidade |  |
| A Lei Municipal 6763/2014 reconhece a Utilidade Pública do Grupo Santanense de Cavalgadas, e o Decreto Municipal 9.547/2021 o institui como o "Representante Oficial de Sant’Ana do Livramento na condução anual da Centelha da Farroupilha, do local de acendimento até nosso Município." A 77ª Geração e Distribuição da Chama Crioula ocorrerá no município de Rio Pardo/RS na data de 15/08/2026 O projeto aqui apresentado visa a realização da Cavalgada da Centelha da Chama Crioula 2026, que conduzirá simbolicamente a centelha da Chama Crioula de Lavras do Sul/RS a Sant’Ana do Livramento, entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026 mantendo viva a tradição e fortalecendo a identidade cultural do povo gaúcho. |  |
| População Beneficiada: | Este projeto beneficiará diretamente os cavaleiros santanenses participantes da cavalgada, a equipe de apoio e a comunidade santanense em geral, incentivando a participação local e o fortalecimento dos laços culturais entre os moradores. |
| Impacto do Projeto: | A iniciativa promoverá o turismo cultural no Rio Grande do Sul e em Sant’Ana do Livramento, destacando-se como um evento de grande importância para o estado e a cidade. A Cavalgada da Chama Crioula não só preserva a tradição gaúcha como também promove a cultura do estado, reforçando a visibilidade da cidade como ponto de referência para a celebração dos valores gaúchos. |
| Relação com Outros Projetos Locais: | Este projeto conecta-se com outros importantes projetos locais que buscam preservar e promover a cultura gauchesca em Sant’Ana do Livramento, especialmente aqueles realizados pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) da cidade. Essas iniciativas, como as invernadas artísticas e as oficinas de danças tradicionais, complementam e enriquecem as ações de preservação cultural na região. |
| Políticas Públicas: | Lei Municipal 6763/2014 e Decreto Municipal 9.547/2021 |
| A Lei Municipal 6763/2014 confere ao Grupo Santanense de Cavalgadas a condição de entidade de Utilidade Pública, e o Decreto Municipal 9.547/2021 o reconhece como "Representante Oficial de Sant’Ana do Livramento na condução anual da Centelha da Farroupilha." Esta legislação configura uma política pública de estímulo e preservação da cultura gaúcha em Sant’Ana do Livramento, reafirmando o compromisso do município com a valorização das tradições locais. |  |
| 4. Festejos Farroupilhas |  |
| Os Festejos Farroupilhas, realizados anualmente em todo o Rio Grande do Sul, integram uma rede de políticas públicas de valorização da cultura gaúcha. Em Sant’Ana do Livramento, a realização dos Festejos Farroupilhas faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, consolidando-se como uma das mais relevantes políticas públicas para o fortalecimento do tradicionalismo local. |  |
| ### III. DESCRIÇÃO DO OBJETO |  |
| Objeto da parceria | Representar Santana do Livramento na 77ª edição da Cavalgada da Centelha da Chama Crioula compreendendo a participação da cerimônia estadual de geração da centelha na cidade de Rio Pardo/RS e a realização da cavalgada de busca da Chama Crioula no município de Lavras do Sul/RS, entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026, promovendo o evento como uma expressão da Cultura Tradicionalista no município de Sant’Ana do Livramento. |

| ### IV. OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| 1. Objetivo Geral |  |
| Fortalecer e difundir a Cultura Tradicionalista em Sant’Ana do Livramento, incentivando o sentimento de pertencimento e a valorização das tradições gaúchas através da realização da Cavalgada da Chama Crioula em 2026. |  |
| 2. Objetivos Específicos |  |
| Objetivo 01 | Preservar e difundir a cultura e os valores tradicionalistas no Rio Grande do Sul, reforçando o conhecimento e o respeito pelas tradições gaúchas. |
| Objetivo 02 | Gerar visibilidade para o município de Sant’Ana do Livramento, promovendo sua formação cultural e a identidade do povo em relação à cultura, valores e costumes gauchescos. |

| ### V. FASES DE EXECUÇÃO |  |
| --- | --- |
| Execução em fase única | O projeto será realizado em uma única fase, compreendendo o período a partir do recebimento do recurso, durante o qual ocorrerá a cavalgada para busca e acendimento da Centelha da Chama Crioula. |

| ### VI. DETALHAMENTO DAS AÇÕES |  |
| --- | --- |
| 1. Participação na Cerimônia de Geração da Centelha da Chama Crioula - Rio Pardo/RS |  |
| Objetivo: | Gerar visibilidade para Sant’Ana do Livramento e fortalecer os laços com a cultura gaúcha, coletividade e interesse social. |
| Público-alvo: | Representantes do Grupo Santanense de Cavalgadas e equipe de apoio logístico. |
| Descrição: | Organização e participação de uma caravana de aproximadamente 20 PESSOAS na Cerimônia de Geração da Centelha da Chama Crioula em Rio Pardo/RS, que 15/08/2026. |
| 2. Realização da Cavalgada de Busca e Acendimento da Chama Crioula |  |
| Objetivo: | Preservar e difundir a cultura tradicionalista por meio da cavalgada. |
| Público-alvo: | Cavaleiros e equipe de apoio de Sant’Ana do Livramento. |
| Descrição: | Realização da cavalgada para busca e acendimento da Chama Crioula, partindo de Sant’Ana do Livramento/RS com destino a Lavras do Sul/RS, incluindo os trajetos de ida e volta entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026. |
| 3. Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento |  |
| Objetivo: | Celebrar e oficializar a entrega da Chama Crioula à comunidade local. |
| Público-alvo: | Comunidade de Sant’Ana do Livramento. |
| Descrição: | Realização da Cerimônia Oficial de Entrega da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento, com data a ser definida após a conclusão da cavalgada. |

| VII. DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico | Num. Meta | Descrição | Indicadores | Meio de Verificação | Período de Verificação |
| 01,02 e 03 | 7.1 | Representar Sant’Ana do Livramento com uma caravana de aproximadamente 20 PESSOAS pessoas na Cerimônia de Geração da Centelha da Chama Crioula, a ser realizada em Rio Pardo/RS, no dia 15/08/2026 | Participação no evento | Número de participantes da caravana presentes no evento. | Ago |
|  | 7.2 | Realizar a cavalgada para busca e acendimento da Centelha da Chama Crioula, partindo de Sant’Ana do Livramento/RS com destino a Lavras do Sul/RS, compreendendo os trajetos de ida e volta, entre os dias 01/09/2026 e 14/09/2026 | Busca da Chama Crioula | Entrega da Chama Crioula | Set |
|  | 7.3 | Organizar a Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento, no dia 14/09/2026, celebrando a conclusão da jornada e reforçando o valor desta tradição para a comunidade. | Entrega da Chama | Registro da entrega da Chama Criou | Set |

| VIII. QUADRO GERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Ação | Metas Relacionadas | Indicadores | Período |
| Fase 1: Preparação e Participação na Cerimônia em Rio Pardo/RS | Preparação e participação na Cerimônia em Rio Pardo/RS | Meta 7.1: Representar Sant’Ana do Livramento na Cerimônia em Rio Pardo/RS | Número de participantes da caravana presentes | 15/08/2026 |
| Fase 2: Realização da Cavalgada de Busca e Acendimento | Realização da Cavalgada de Busca e Acendimento em Lavras do Sul/RS | Meta 7.2: Realizar a cavalgada de busca e acendimento da Chama Crioula de Livramento à Lavras do Sul/RS. | Cumprimento dos trajetos estabelecidos | 01/09/2026 e 14/09/2026 |
| Fase 3: Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento | Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula | Meta 7.3: Realizar a Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento | Sucesso da cerimônia e feedback da comunidade | 14/09/2026. |

| X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E TRABALHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ação | Duração | Previsão de início | Previsão de término |
| 1 | Planejamento da Cavalgada e elaboração de projetos, mapas e roteiros |  | Em andamento |  |
| 2 | Contratação dos serviços e aquisição de suprimentos |  | A partir da liberação dos recursos |  |
| 3 | Participação na Cerimônia de Geração da Chama Crioula na cidade de Rio Pardo/RS | 15/08/2026 |  |  |
| 4 | Realização da Cavalgada de Sant’Ana do Livramento em direção a Lavras do Sul/RS | 14 dias | 01/09/2026 | 14/09/2026 |
| 5 | Cerimônia de Entrega Oficial da Chama Crioula em Sant’Ana do Livramento |  | 14/09/2026 |  |
| 6 | Apresentação de relatório final e prestação de contas | De acordo com o Termo de Colaboração |  |  |
| *Roteiro e Cronogramas sujeito a alterações conforme calendário oficial das organizações estadual e regional do evento.. |  |  |  |  |

## PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

| ### I. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planilha Orçamentária |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário |  | Valor total |
| a) | Frete para transporte de aproximadamente 40 cavalos para um trajeto de ida e volta até entre Santana do Livramento/RS e Lavras do Sul/RS. | 1 | Frete | R$ 5.100,00 |  | R$ 5.100,00 |
| b) | Combustível necessário para veículos de de médio porte, utilizados para: - Transporte de comitiva de Santana do Livramento compreendendo ida e volta ä cidade de Rio Pardo/RS para participação na Cerimônia de Geração da Chama em 15/08/2026 - Transporte de materiais de apoio e suporte durante a realização da cavalgada, compreendendo os trajetos de ida e volta à cidade sede da distribuição da centelha da chama crioula no ano de 2026 entre Santana do Livramento/RS e Lavras do Sul/RS no período de 01/09/2026 a 14/09/2026 | 500 | litro | R$ 6,70 |  | R$ 3.350,00 |
| c) | Alimentação diária dos cavalos.* | 2.360 | kg | R$ 3,00 |  | R$ 7.080,00 |
| d) | Alimentação diária dos participantes.** | 400 | refeição | R$ 7,00 |  | R$ 2.800,00 |
| e) | Veterinário Responsável | 1 | serviço | R$ 1.670,00 |  | R$ 1.670,00 |
| Total Geral: |  |  |  |  | R$ 20.000,00 |  |
| *40 cavalos x 6kg/dia x 14 dias, **Complemento de custo |  |  |  |  |  |  |

| II. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Total | Desembolso |
|  | Frete para transporte de aproximadamente 40 cavalos para um trajeto de ida e volta até entre Santana do Livramento/RS e Lavras do Sul/RS | 1 | Frete | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | Setembro |
|  | Combustível necessário para veículos de de médio porte, utilizados para: - Transporte de comitiva de Santana do Livramento compreendendo ida e volta ä cidade de Rio Pardo/RS para participação na Cerimônia de Geração da Chama em 15/08/2026 - Transporte de materiais de apoio e suporte durante a realização da cavalgada, compreendendo os trajetos de ida e volta à cidade sede da distribuição da centelha da chama crioula no ano de 2026 entre Santana do Livramento/RS e Lavras do Sul/RS no período de 01/09/2026 a 14/09/2026 | 500 | litro | R$ 6,70 | R$ 3.350,00 | agosto/setembro |
|  | Alimentação diária dos cavalos. | 2.360 | kg | R$ 3,00 | R$ 7.080,00 | Setembro |
|  | Alimentação diária dos participantes. | 400 | refeição | R$ 7,00 | R$ 2.800,00 | Setembro |
|  | Veterinário Responsável | 1 | serviço | R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | Setembro |

Marcio Leite do Espírito Santo

Presidente